## Лист1
ОТЧЕТ о реализации народных проектов 2021 г.
№ п/п | ГО/МР | ГП/СП | Населенный пункт | Наименование проекта | ОИВ РК (выбрать из выпадающего списка) | Финансирование согласно заявке, тыс. руб. | [5 empty] | Ответственный за реализацию проекта (ФИО, должность, тел, электронная почта | ФИО закрепленного депутата | Информация об участии депутата в реализации проекта | Типологизация проекта (выбрать из выпадающего списка) | Перечень необходимых к выполнению работ в рамках проекта с указанием количественных характеристик | % фактически выполненных работ с их описанием и указанием количественных характеристик | Заключение соглашения с ОИВ РК (да/предполагаемая дата заключения) | Информация о проведении закупки или заключения прямого договора (указать текущий этап и планируемую дату его завершения) | Дата подписания контракта/заключения договора, ДД.ММ.ГГ (план/факт) | Дата начала работ, согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Дата окончания работ согласно контракта/договора, ДД.ММ.ГГ | Фактически оплачено за работы по заключенным контрактам/договорам |  |  |  |  | Финансовое участие граждан в реализации народных проектов |  |  | Финансовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народных проектов |  | Фактическое материально-техническое, трудовое участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народных проектов |  | Ссылка (свежая) на сайт с информацией о ходе реализации проекта | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Информация о трудоустроенных гражданах |  |  |  | Количество благополучателей (чел.)
[6 empty] | ВСЕГО | РБ | Бюджет МО |  | Финансовое участие | [12 empty] | ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: | [16 empty] | Количество временно трудоустроенных граждан | Указать: из числа безработных граждан или по договору ГПХ и на какие виды работ | Количество созданных новых рабочих мест по итогам проекта | Указать должности
[8 empty] | ГО/МР | ГП/СП | Юрлица/ индивидуальные предриниматели | Граждане | [12 empty] | За счет средств республиканского бюджета (тыс.руб.) | За счет средств бюджета муниципального образования, (тыс. руб.) | За счет средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (тыс.руб.) | За счет средств граждан (тыс.руб.) | Фактическая сумма финансового участия граждан (тыс. руб.) | Количество граждан, принявших финансовое участие согласно ведомости сбора средств (чел.) | Средняя доля участия 1 гражданина, (тыс. руб.) | Фактическая сумма финансового участия (тыс. руб.) | Количество ЮЛ, ИП (их наименование) | Вид участия (предоставление материалов, инструментов, транспорта, техники, демонтаж-монтаж оборудования, субботник, пр.) | Количество граждан, ЮР, ИП (их наименование), принявших трудовое участие (чел.) |  | Дата мероприятия, ДД.ММ.ГГ В случае отсутствия мероприятия - не заполняется | Наименование мероприятия | Кол-во участников мероприятия (чел.) | Привлечение СМИ с целью освещения мероприятия (да (указать какие)/нет) | Ссылка (активная) на сайт с информацией о проведении мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
7 | Сыктывдинский МР | Озёл СП | д. Сёйты | Обустройство кладбищ с. Озёл, д. Сёйты | Министерство труда, занятости и социальной защиты РК | 674000 | 600000 |  | 67000 |  | 7000 | Боброва Е.Б.,нач. отдела по работе с Советом и СП, 7-21-34, e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru | Смуров Д.А. | организация общественного контроля | благоустройство (кладбище) | 1) Приобретение и доставка туалетных кабинок, туалетного инвентаря, бункеров, информационных табличек. 2) Обустройство пешеходной дорожки к кладбищу д.Сёйты. 3) Закупка и доставка 6 жб плит под бункера 4) Заключение договоров с безработными гражданами 5) Установка туалетных кабинок и инвентаря. 6) Установка бункеров. 7) Установка информационных табличек | 100%, установлены туалетные кабинки с умывальниками, оборудованы места сбора мусора, вывешены информационные щиты, обустроена пешеходная дорожка к кладбищу деревни Сёйты, проведена уборка мусора | да, 15.03.21 № 33 | Прямые договора: 1) договор поставки №473 (туалетные принадлежности) 2) договор поставки №104 (туалетные кабинки) 3) договор №703 (информационные щиты) 4) договор №19-21 (бункера) 5) договор на поставку продукции №35/21 (жб плиты под бункера) 6) договор на доставку и выгрузку грузов (бункера и жб плиты) 7) договор на доставку грузов (туалет и другие материалы) 8) договор на выполнение работ (пешеходная дорожка) 9)договор на доставку грузов (туалет и другие материалы) 10) приобретение для туалетных кабинок (сифон – гофра) 11)Договоры с ЦЗН (безработные) | 1) 31.05.2021 2) 28.05.2021 3) 16.06.2021 4) 25.06.2021 5) 25.06.2021 6) 06.07.2021 7) 01.07.2021 8) 07.07.2021 9) 01.07.2021 10) 07.07.2021 11) 19.07.2021 | 1) 31.05.2021 2) 28.05.2021 3) 16.06.2021 4) 25.06.2021 5) 25.06.2021 6) 06.07.2021 7) 01.07.2021 8) 07.07.2021 9) 01.07.2021 10) 07.07.2021 11)19.07.2021 | 1) после получения товара 2) после получения товара 3) после получения товара 4) 26.07.2021 5) 31.07.2021 6) после получения груза 7) после получения груза 8) 13.07.2021 9) 01.07.2021 10)07.07.2021 11)30.07.2021 | 674000 | 600000 | 67000 | 0 | 7000 | 7000 | 70 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2021.Realizatciya_NB_2021/ | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 (сборка и установка туалетных кабин с умывальниками, оборудование мест сбора мусора, установка информационных щитов, покос и уборка травы с дорожки к территории кладбища, проведена уборка от мусора территорий кладбищ и другие виды работ) | 0 | - | 400
14 | Сыктывдинский МР | Озёл СП | с. Озёл | Ремонт моста на территории с. Озёл | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК (благоустройство) | 500000 | 450000 |  | 50000 |  | 6900 | Сушко И.О., нач. УЖКХ, 7-90-14, i.o.sushko@syktyvdin.rkomi.ru | Смуров Д.А. | организация общественного контроля | благоустройство (мост) | 1) Приобретение и доставка ж/б изделий и прочего материала 2) заключение договора с трактором 3) Заключение договоров ГПХ 4) Разбор деревянной конструкции моста 4) Установка ж/б изделий 5) Установка перил | 100%, приобретение и доставка железобетонных плит, демонтаж старого моста, монтаж новых конструкций | да, 18.03.2021 № НП-2021-08 | Прямые договора: 1) договор на поставку продукции 26/21 (жб изделия) 2) договор поставки 50/21 (прочий материал) 3) договор на доставку грузов (доставка инвентаря) 4) договор ЭК 28/06/2021 (экскаватор-погрузчик) 5) договор ГПХ | 1) 07.06.2021 2) 07.06.2021 3) 18.06.2021 4) 28.06.2021 5) 28.06.2021 | 1) 07.06.2021 2) 07.06.2021 3) 21.06.2021 4) 28.06.2021 5) 28.06.2021 | 1) после получения товара 2) после получения товара 3) 28.06.2021 4) до выполнения обязанностей 5) 19.07.2021 | 500000 | 450000 | 43100 | 0 | 6900 | 6900 | 69 | 0.1 | 0 | 0 | - | 0 | http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2021.Realizatciya_NB_2021/ | - | - | - | - | - | 1 | 1 (по договору ГПХ) | 0 | - | 456
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1174000 | 1050000 | 0 | 117000 | 0 | 13900 | [11 empty] | 1174000 | 1050000 | 110100 | 0 | 13900 | 13900 | 139 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 4 |  | 0